## گزارش شماره 11 (hidden)
[5 empty] | موضوع: وضعیت تضمینات آزاد نشده شرکت ساز آب کادوس | [9 empty] | تاریخ: 1396/06/07
ردیف | موضوع تضمين | مبلغ نهايي | طرف قرارداد | قرارداد | موضوع قرارداد | تاریخ قرارداد | تاريخ تحویل موقت | شماره نامه ابلاغ تحویل موقت | شماره نامه صورت وضعیت قطعی | تاريخ صورت وضعيت قطعي | مبلغ صورت وضعیت قطعی | تاريخ تحویل قطعی | شماره نامه ابلاغ تحویل قطعی | تاريخ خاتمه پیمان | شماره نامه خاتمه پيمان | مبلغ تعدیل قطعی | وضعیت نهایی آزاد سازی
1 | اجراي تعهدات | 277300000 | سازآب کادوس | 6363 | عمليات اجرايي احداث بخش هاي c3و d3 شبكه جمع آوري ، انتقال و انشعاب فاضلاب آق قلا | 13910411 | 13950719 | 20246/100 | 24986/130 | 13951130 | 524477039 | 0 | 0 | 13920829 | 14563
2 | پيش پرداخت | 443676011 | سازآب کادوس | 6363 | عمليات اجرايي احداث بخش هاي c3و d3 شبكه جمع آوري ، انتقال و انشعاب فاضلاب آق قلا | 13910411 | 13950719 | 20246/100 | 24986/130 | 13951130 | 524477039 | 0 | 0 | 13920829 | 14563
3 | پيش پرداخت | 360500000 | سازآب کادوس | 6363 | عمليات اجرايي احداث بخش هاي c3و d3 شبكه جمع آوري ، انتقال و انشعاب فاضلاب آق قلا | 13910411 | 13950719 | 20246/100 | 24986/130 | 13951130 | 524477039 | 0 | 0 | 13920829 | 14563

## PMO
مشخصات قراردادها | [31 empty] | مشخصات تمدید | [14 empty] | خاتمه پیمان |  |  | تحویل موقت |  | وضعیت قرارداد |  |  | صورت وضعیت بروز شده قراردادهای فعال | [12 empty] | صورت وضعیت و تعدیل قطعی | [9 empty] | صورت حساب نهایی(ماده 51) |  | تحویل قطعی |  | سپرده ها (تضمینات) | [7 empty] | اطلاعات موافقت نامه ای
رديف | کد طرح | شماره قرارداد | کد پروژه | موضوع قرارداد | فهرست بهای برآورد | فاينانس | آبرسانی | فاضلاب | شهر | مشاور / پیمانکار | نام پيمانكار یا مشاور | دستگاه نظارت | تاریخ قرارداد | شماره ابلاغيه | تاریخ ابلاغ | مدت قرارداد (ماه) | ضریب پیمان | ضریب بالاسری 1 | ضریب بالاسری 2 | ضریب منطقه ای 1 | ضریب منطقه ای2 | ضریب سختی | ضریب فصلی دارد/ندارد | مبلغ اولیه قرارداد (ريال) | مبلغ نهایی قرارداد (ريال) با احتساب افزایش 25 درصد | تاریخ تحویل زمین | دوره | پیشرفت فیزیکی تا دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت فیزیکی تا این دوره | پیشرفت ریالی | وضعیت تمدید | شماره نامه درخواست تمدید | مدت تمدید درخواست شده | شماره نامه ابلاغ تمدید 1 | تاریخ ابلاغ تمدید 1 | شماره نامه ابلاغ تمدید 2 | تاریخ ابلاغ تمدید2 | شماره نامه ابلاغ تمدید3 | تاریخ ابلاغ تمدید 3 | شماره نامه ابلاغ تمدید 4 | تاریخ ابلاغ تمدید 4 | شماره نامه ابلاغ تمدید 5 | تاریخ ابلاغ تمدید 5 | مدت تمدید ابلاغ شده(روز) | تاریخ پایان قرارداد + تمدید ابلاغ شده | ابلاغ 46 و 48 | شماره خاتمه پیمان | تاریخ خاتمه پیمان | تاریخ تحویل موقت (صورتجلسه) | ش نامه ابلاغ تحویل موقت | وضعیت قرارداد | نماینده پیمانکار | شماره تماس | شماره صورت وضعیت | ملبغ ارسالی پیمانکار | مبلغ تایید شده مشاور | مبلغ آخرین صورت وضعیت | شماره نامه آخرین صورت وضعیت | تاریخ نامه آخرین صورت وضعیت | شماره صورت وضعیت تعدیل | مبلغ ارسالی پیمانکار | مبلغ تایید شده مشاور | مبلغ آخرین صورت وضعیت تعدیل | شماره نامه آخرین صورت وضعیت تعدیل | تاریخ نامه آخرین صورت وضعیت تعدیل | درصد آخرین پیشرفت فیزیکی | مبلغ ارسالی پیمانکار | مبلغ تایید شده مشاور | مبلغ صورت وضعیت قطعی | تاریخ صورت وضعیت قطعی | شماره نامه صورت وضعیت قطعی | مبلغ ارسالی پیمانکار | مبلغ تایید شده مشاور | مبلغ تعدیل قطعی | شماره نامه تعدیل قطعی | تاریخ نامه تعدیل قطعی | تاریخ صورتجلسه | شماره صورتجلسه | تاریخ تحویل قطعی(صورتجلسه) | شماره نامه ابلاغ تحویل قطعی | شماره نامه آزادسازی سپرده پیش پرداخت | تاریخ آزادسازی | شماره نامه آزادسازی ضمانتنامه اجرای تعهدات | تاریخ آزادسازی | شماره نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کار(نیمه اول) | تاریخ نامه | شماره نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کار(نهایی) | تاریخ نامه | کد طرح1 | کد پروژه 1 | کد پروژه 2 | کد پروژه 3 | کد طرح2 | کد پروژه 2 | کد طرح 3 | کد پروژه 3 | کد طرح 4 | کد پروژه 4
1 | 2312 | 222 |  | سیشسیسش | 221 | لیب | یسبیسب | یسیبسی | بیی |  | بسسس | بیسب | 232 | 232 | 222 | 6 | 2 | [6 empty] | 2333 | 34444 | 14 | [18 empty] | 2 | 22 | 46 | 323 | 23 | 23 | 231 | 11 |  |  | 12 |  |  | 21 | 12 | 323 | 323 |  |  | 333 | یس | یس | یس |  |  | یس | بی | بی |  |  | یب | یب | بی | بی | 3 | بب | بب | سیس | ی | ی | ی | ی | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 007ث40906 | 940125 | 0
[90 empty] | 40901473 | 880417
[90 empty] | 40201190 | 830344
[90 empty] | 40201189 | 830343
40901017
40201189
40901017
40901017
40901017
40202125
042ث40201
40201190
40901462
[90 empty] | 007ث40906 | 940125
[90 empty] | 40901351 | 690011
40201042
40201511
[90 empty] | 40901352 | 780156
190ث40201
[90 empty] | 40201188 |  |  |  | 40201189
40201042
050ث40201
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 001ث40901 |  | 002ث40902
[90 empty] | 050ث40902 |  |  |  | 40904224
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 001ث40902 | 900273 |  |  | 002ث40902 | 940124
[90 empty] | 001ث40902 |  |  |  | 002ث40902
[90 empty] | 40901415 | 870256
[90 empty] | 40901415 | 870256
[90 empty] | 40901353 | 690012
40201189
[90 empty] | 048ث40902 | 870213
[90 empty] | 001ث40902 | 900272 | 900271 | 900269
[90 empty] | 001ث40902 | 900273
050ث40201
[90 empty] | 001ث40902 | 900277 |  |  | 002ث40902 | 940124
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40201189 | 830343
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40201189 | 830343
40201188
[90 empty] | 40201189 | 830343
40201188
[90 empty] | 050ث40201 | 890297 |  |  | 40904224
[90 empty] | 050ث40902 | 890033
[90 empty] | 40901017 | 790284
[90 empty] | 001ث40902 | 900266 |  |  | 002ث40902 | 940124
[90 empty] | 001ث40902 | 900267 | 900268 |  | 002ث40902 | 940124 | 054ث40902 | 940125 | 40904224
[90 empty] | 001ث40902 | 900264 |  |  | 002ث40902 | 900245
[90 empty] | 050ث40902 | 890297 |  |  | 40904224
054ث40902
[90 empty] | 001ث40902 | 900276 |  |  | 002ث40902 | 940124
[90 empty] | 050ث40902 | 890033 |  |  | 40904224
[90 empty] | 054ث40902 |  |  |  | 40904224
[90 empty] | 40901017 | 790284
[90 empty] | 001ث40902 | 900281 |  |  | 002ث40902 | 940124 | 054ث40902
[90 empty] | 40901353 | 690012
[90 empty] | 054ث40902 | 890404 |  |  | 40904224
[90 empty] | 001ث40902 | 900104
[90 empty] | 001ث40902 | 900104
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 054ث40902 | 890404 |  |  | 40904224
[90 empty] | 40901351 | 690011
40201190
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40901017 | 790284
[90 empty] | 001ث40902 | 920132 |  |  | 007ث40906 | 940125
050ث40201
[90 empty] | 40901462 | 870442
[90 empty] | 40901353 | 690012
054ث40902
[90 empty] | 001ث40902 | 900104
[90 empty] | 40901462 | 870442
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 001ث40902 | 900263 |  |  | 002ث40902 | 940124 | 007ث40906 | 940125
037ث40902
[90 empty] | 050ث40201 | 890297
[90 empty] | 050ث40201 | 890297
[90 empty] | 40201190 | 830344
40201188
40904224
[90 empty] | 050ث40201 | 890297 |  |  | 40904224
[90 empty] | 050ث40201 | 890297
[90 empty] | 050ث40201 | 890297
[90 empty] | 001ث40902 | 900283 | 900282 |  | 002ث40902 | 940124
[90 empty] | 001ث40902 | 900277 |  |  | 054ث40902
[90 empty] | 050ث40201 | 890033
[90 empty] | 050ث40201 | 890033
[90 empty] | 001ث40902 | 900284 |  |  | 002ث40902 | 940124 | 007ث40906 | 940125
[90 empty] | 001ث40902 | 900280 |  |  | 002ث40902 | 940124 | 007ث40906 | 940125
[90 empty] | 40201189 | 830343
[90 empty] | 40201188 | 820236 |  |  | 40201189 | 830343
[90 empty] | 40201190 | 830344
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40201190 | 830344
001ث40902
009ث40201
[90 empty] | 001ث40902 | 900273
[90 empty] | 009ث40201 | 920316
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 009ث40201 | 920211 | 920210
[90 empty] | 009ث40201 | 930309
[90 empty] | 001ث40902 | 900104
[90 empty] | 001ث40902 | 900104
[90 empty] | 050ث40201 | 890297
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 40201188 | 820236
[90 empty] | 050ث40201 |  |  |  | 40904224
009ث40201
001ث40902
1503002196
1503002196
1503002196
1503002196
018ث1503003
1503002196
1503002196
تبصره3- منابع داخلی
40901351
054ث1503003
ازمحل تبصره ها
1503002196
ازمحل تبصره ها
ازمحل تبصره ها
ازمحل تبصره ها
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Note on S1283: مسعود یوسفی: ضریب کارفرما بابت کسر بها